## Mon Plan 90 Jours
📅 MON PLAN D'ACTION PERSONNEL - 90 JOURS VERS LA CONFORMITÉ AI ACT
👤 Informations
Nom / Entreprise : | [À COMPLÉTER]
Date de début : | [JJ/MM/AAAA]
Objectif principal : | [Conformité totale / Documentation / Classification]
📋 PLANNING DÉTAILLÉ
Semaine | Phase | Action à réaliser | Livrable attendu | Responsable | Date limite | Statut | Notes
1 | 🔍 DIAGNOSTIC | Compléter la checklist urgence | Score de risque identifié | Moi |  | Non démarré
1 | 🔍 DIAGNOSTIC | Identifier tous les départements utilisant l'IA | Liste des départements | Moi |  | Non démarré
2 | 🔍 DIAGNOSTIC | Réunion de sensibilisation équipe | PV de réunion | Moi + RH |  | Non démarré
2 | 🔍 DIAGNOSTIC | Brainstorming systèmes IA par département | Matrice complétée | Équipe |  | Non démarré
3 | 🗺️ CARTOGRAPHIE | Remplir le registre IA (colonnes 1-5) | Registre v1 | Moi |  | Non démarré
3 | 🗺️ CARTOGRAPHIE | Collecter les infos fournisseurs | Fiches fournisseurs | Moi |  | Non démarré
4 | 🗺️ CARTOGRAPHIE | Valider le registre avec responsables | Registre validé | Direction |  | Non démarré
4 | 🗺️ CARTOGRAPHIE | Identifier les systèmes prioritaires (Top 5) | Liste priorités | Moi |  | Non démarré
5 | 📊 CLASSIFICATION | Classifier système #1 avec calculateur | Fiche classification #1 | Moi |  | Non démarré
5 | 📊 CLASSIFICATION | Classifier système #2 avec calculateur | Fiche classification #2 | Moi |  | Non démarré
6 | 📊 CLASSIFICATION | Classifier systèmes #3, #4, #5 | Fiches classification | Moi |  | Non démarré
6 | 📊 CLASSIFICATION | Mettre à jour registre avec classifications | Registre v2 | Moi |  | Non démarré
7 | 📄 DOCUMENTATION | Envoyer emails aux fournisseurs | Emails envoyés | Moi |  | Non démarré
7 | 📄 DOCUMENTATION | Créer dossier conformité structuré | Arborescence dossiers | Moi |  | Non démarré
8 | 📄 DOCUMENTATION | Collecter documents fournisseurs | Documents reçus | Moi |  | Non démarré
8 | 📄 DOCUMENTATION | Rédiger évaluations des risques | Rapports de risque | Moi + Expert |  | Non démarré
9 | 📄 DOCUMENTATION | Vérifier checklist documents obligatoires | Checklist complétée | Moi |  | Non démarré
9 | 📄 DOCUMENTATION | Identifier les manques documentaires | Liste des gaps | Moi |  | Non démarré
10 | 📜 POLITIQUE | Personnaliser politique IA template | Politique v1 | Moi |  | Non démarré
10 | 📜 POLITIQUE | Valider avec direction/juridique | Commentaires reçus | Direction |  | Non démarré
11 | 📜 POLITIQUE | Finaliser et faire approuver | Politique signée | DG |  | Non démarré
11 | 📜 POLITIQUE | Communiquer la politique aux équipes | Email envoyé | RH |  | Non démarré
12 | 🎯 SIMULATION | Préparer simulation audit interne | Dossier audit prêt | Moi |  | Non démarré
12 | 🎯 SIMULATION | Réaliser simulation avec scénario | Rapport simulation | Équipe |  | Non démarré
12 | 🎯 SIMULATION | Identifier axes d'amélioration | Plan d'amélioration | Moi |  | Non démarré
13 | ✅ FINALISATION | Corriger les non-conformités identifiées | Actions correctives | Équipe |  | Non démarré
13 | ✅ FINALISATION | Mettre à jour tous les documents | Documentation finale | Moi |  | Non démarré
13 | ✅ FINALISATION | Planifier la surveillance continue | Planning veille | Moi |  | Non démarré
13 | ✅ FINALISATION | Célébrer et communiquer les résultats! | Bilan projet | Équipe |  | Non démarré

## Mes Objectifs SMART
🎯 MES OBJECTIFS SMART POUR LA CONFORMITÉ AI ACT
💡 Rappel méthode SMART :
S = Spécifique | Précis et concret
M = Mesurable | Quantifiable
A = Atteignable | Réaliste
R = Relevant | Pertinent pour l'AI Act
T = Temporel | Avec une échéance
# | Mon objectif | Indicateur de mesure | Échéance | Progression % | Statut
1 | Cartographier 100% des systèmes IA de l'entreprise | Nb systèmes identifiés / Nb total estimé | Sem. 4 | 0% | Non démarré
2 | Classifier tous les systèmes à haut risque | Nb classifiés / Nb total haut risque | Sem. 6 | 0% | Non démarré
3 | Obtenir la documentation de 80% des fournisseurs | Nb docs reçus / Nb fournisseurs contactés | Sem. 9 | 0% | Non démarré
4 | Faire approuver la politique IA par la direction | Signature obtenue (Oui/Non) | Sem. 11 | 0% | Non démarré
5 | Réussir la simulation d'audit avec score > 80% | Score simulation / 100 | Sem. 12 | 0% | Non démarré
6 | [Votre objectif personnel] | [Votre indicateur] | [Date] | 0% | Non démarré

## Mes Ressources
📚 MES RESSOURCES ET CONTACTS CLÉS
👥 MES CONTACTS CLÉS
Rôle | Nom | Email | Téléphone
DPO / Responsable RGPD
Responsable IT / DSI
Responsable juridique
Direction générale
Contact fournisseur principal
Formateur AI Act
🔗 LIENS ET RESSOURCES UTILES
Ressource | Lien / Emplacement
Texte officiel AI Act | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
Site Commission Européenne | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
Guide CNIL sur l'IA | https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle
Templates de la formation | [Lien vers vos templates]
Mon dossier conformité | [Lien vers mon Drive/dossier]

## Mes Notes
📝 MES NOTES ET RÉFLEXIONS
Date | Sujet / Module | Notes et réflexions